上海市徐汇区教育科学研究项目

过程指导与管理实施细则

（试行稿）

为了进一步加强徐汇区教育科学研究项目的过程性指导与管理，依据《上海市徐汇区教育科学研究课题管理办法》（徐教〔2010〕11 号）以及《徐汇区教育局关于加强教育科研工作的意见》（徐教〔2015〕7 号）文件的精神，结合本区教育科研工作开展的实际，特制订本实施细则。

一、目的

科研项目在组织开题论证之后、进行结题鉴定之前，都属于过程研究阶段。

研制本实施细则，旨在加强徐汇区教育科研项目的过程性研究、学习、指导与管理，规范引导、扎实推动学校和教师开展研究，在保证项目研究取得预期成效的同时，形成“研、修、导、管”一体化的项目研究运行机制。

二、 职责范围

区级教育科研项目实行区、校两级指导与管理，各相关人员主要职责如下：

区科研部：

- 负责区级立项项目的过程指导和管理；

- 指导并参加区级重点和区级一般项目的中期论证活动；

- 组织区规划项目进行中期论证；

- 审核学校过程研究的上传材料。

区级项目承担人：

- 负责所承担项目的组织和实施；

- 以学期为单位制定一体化实施计划并组织落实；

- 对学期计划落实情况进行总结；

- 按要求撰写中期报告、及时整理并上传相关过程研究材料。

学校科研室主任（负责人）：

- 协助区科研部门或受其委托，协调学校科研工作，对本校立项的区级项目进行过程指导和管理；

- 协调好区、校之间的项目过程管理工作；

- 指导或协助项目承担人研制每学期的一体化实施计划、进行研究工作总结及撰写中期报告；

- 负责联系、确认参加中期论证的人员；

- 组织本校立项课题的论证活动；

- 初审、验收和存档研究中的材料，并配合项目承担人做好区科研管理平台的上传工作。

三、操作步骤

第一部分  计划与落实

- 制定计划

对照开题报告，以学期为单位，制定科研项目“研、修、导、管”一体化实施方案，将教育教学实践、项目研究和教师研修等有机整合，形成具体推进计划。

- 落实计划

落实上述实施计划，并在研究过程中不断反思、改进，积累有效的实践经验，收集相关研究资料。

- 总结经验

总结学期计划落实情况，提炼经验，发现问题，思考后续的研究工作。

- 上传材料

原则上，在每学期初上传计划，学期结束前，上传学期工作总结和至少1份有代表性的过程性研究资料。

第二部分  中期论证

- 准备

- 汇总、整理资料

汇总和整理积累的各种研究资料，如计划、总结、课例、案例、调查报告、情报综述等。

- 撰写中期报告

对照研究计划，承上启下，回顾和总结研究工作进展、阶段性成果、存在问题、重要变更、下一步计划等，撰写中期报告。

- 确定出席对象、时间、地点等

(1)提前预约不少于 3 名与项目研究领域有关的、市/区有影响的论证专家；

(2)落实汇报人员和内容、记录人员；

(3)明确主持人；

(4)确定其他参加人员；

(5)确定中期论证时间、地点。

- 提前将中期论证材料发给相关人员

(1)提前两周，将中期报告发送给有关科研员，进行指导、把关；

(2)审核通过后，提前一周，将中期报告和议程等电子稿发送给论证专家；

(3)论证前一天，与专家进行再次确认。

- 落实会务，准备中期论证

(1)准备材料：中期报告、议程、PPT以及相关过程性研究资料；

(2)调试媒体、落实会务人员。

- 基本流程

- 主持人介绍出席人员

- 课题组主研人员做中期汇报

- 专家点评、指导

- 主持人回应

- 后续工作

- 整理专家意见

及时将专家意见整理在中期报告有专家签名的页面。

- 调整、修改中期报告

根据专家意见，结合项目研究的实际情况，对中期报告进行调整、修改。

- 整理、上传材料

(1)整理中期论证档案材料，包括：中期报告（文字稿）、汇报ppt、会议记录（主要记录专家意见）、会议通知、签到、议程等，学校留档；

(2)上传中期论证材料：将修改后的中期报告（写有专家意见的文字稿）以pdf格式上传到“徐汇教育科研管理平台”。

徐汇区教育学院

徐汇区教育科研规划领导小组办公室

二〇一八年九月