# 2016年度上海学校德育骨干研究项目

# 任务书

课题名区域性中小学德育主题网络课程开发的实践研究

负    责    人    秦红

负责人所在单位    徐汇区教师进修学院

填表日期  2016年9月23日

上海学校德育创新发展专项研究课题管理领导小组办公室  制

### 填　表　说　明

一、受上海市教卫系统思想政治工作研究会和上海市学生德育发展中心委托，上海学校德育创新发展专项研究课题管理领导小组办公室进行课题统筹管理。

二、 本任务书由课题负责人填报。

三、“课题负责人”应为课题研究的主要负责人，只能填一人。

四、填写内容应简明扼要，突出重点，逻辑层次清晰。

五、在任务书末页“课题负责人所在单位意见”一栏中应加盖所在高校科研管理部门的公章。

六、任务书一式五份（可计算机打印），盖章后寄送上海市学生德育发展中心，并将电子版发送至邮箱deyuchuangxinketi@163.com。地址：茶陵北路21号1号楼101B室，邮编：200032，联系电话：64164114。

上海市教卫系统思想政治工作研究会

上海市学生德育发展中心

监制

| 课 题 负 责 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 秦红 | 年 龄 | 47 | 性 别 | 女 |
| 职 务 | 德育室主任 | 职 称 | 中高（特级） | 研究专长 | 家庭教育指导研究、德育管理 |
| 工作单位 | 徐汇区教师进修学院 |  | 手机号码 | 18601661908 |  |
| 通讯地址 | 中山南二路800号 |  | 邮政编码 | 200032 |  |
| E-mail | Qinhongjyxy@sina.com |  |  |  |  |
| 课题名称 | 区域性中小学德育主题网络课程开发的实践研究 |  |  |  |  |
| 课题负责人、主要参加者与本课题有关的近三年来的主要研究成果 |  |  |  |  |  |
| （应注明成果名称、形式，发表刊物或出版单位及发表或出版的时间） （1）2014-2016年，参与教育部哲学社会科学研究重大项目“大中小德育课程一体化建设研究”成为总课题组专家，同时承担第一子课题“全国中小学生思想道德现状调研分析”，主持完成子课题报告和教育部内参的编写。 （2）2015-2016年，主持市教委德育处委托的《基于社会主义核心价值观落实的微型德育课程建设与实施》项目研究，带领区内44位局德育学科带头人、骨干教师开展社会主义核心价值观微型德育课程建设，召开区级研讨会，在区学术节上作成果展示交流，出版徐汇教育专刊。 （3）2014年至今，受市电教馆委托主持上海市初中思想品德资源库建设，组织开发了《道德》、《心理》、《法律》等六门网络研训精品课程。 （4）2015年至今，被市教研室聘为市初中思品学科网络研训课程开发项目主持人，主持《初中思想品德课时目标的制定》、《初中思想品德时政教育的内容开发与方法运用》两门教材教法网络研训课程开发。 （5）2016年，组织区内40多位德育骨干开展社会主义核心价值观教育工作经验总结及教育案例编写，正式出版《为孩子的核心价值观奠基》一书，由江苏凤凰出版社出版。 |  |  |  |  |  |

本课题实施方案

（含本课题的研究目标、研究内容、拟突破的重点和难点，本课题研究的理论和实际应用价值，目前国内外研究的现状和趋势等） - 研究目标 通过本课题的研究，旨在基于信息技术平台，构建以生为本、基于问题解决和教育需求满足的，具有顶层设计，主题化、系列化、创新性、实践性、本土化特点的区域性中小学德育主题网络课程建设，过程中，探索课程开发的有效机制与方式，编制一些精品德育课程，在课程开发的同时，促进区域德育资源库建设，促进德育学科发展及人才培养。 2、研究内容 （1）区域围绕中小学德育课程一体化的要求，贯彻把社会主义核心价值落细、落小、落实的精神，面对学生的种种思想道德问题和教育需求，根据德育学科的特点，开展顶层设计，构建区域性中小学德育课程建设框架。 （2）通过基于信息技术平台，区域性德育主题课程的开发，旨在探索区级研 训、院校合作、校际合作、以校为本的长效多元开发机制 （3）开发一些区域性德育主题网络精品课程。充分发挥区校德育骨干教师的教育智慧与信息技术运用能力，开发一些具有主题化、系列化、创新性、实践性、本土化特点的徐汇区中小学德育主题网络精品课程，主要包含班主任、心理、少先队、家庭教育指导等领域内的系列化主题课程。 （4）探索德育主题网络课程开发的有效方法。通过特色活动转化、项目或课题成果转化等方式，探索德育课程开发的有效方法， 3、拟突破的重点和难点 （1）德育课程建设的顶层设计 长期以来。德育没有现成的课程标准与大纲，缺少现成的德育教材或教参，因此，德育工作缺乏有效的教育参照、依据和标准。因此德育各学科需要加强课程建设，需要相应的指导性文件作依据，如家庭教育指导课程建设可以参照《上海市0-18岁家庭教育知道内容大纲》（试行），但是班主任、少先队等学科的课程建设的依据还需进一步探索。另外，整个德育课程体系如何科学架构，才能促使德育课程不是碎片化，而是系统化、科学化的。 （2）德育主题网络课程建设的基础性工作 一方面，因为许多教师对课程建设所学的软件不熟悉，更但不上去应用，因此，需要对他们开展信息技术的培训以及团队协作开发能力的培养。另一方面，教师们缺乏课程开发必备的知识与技能。因此也需要对他们进行这方面的培训。因此本项目还是一个培训项目。而这些知识和技能是信息化背景下教师们应该具有的素养，通过任务驱动，促使他们掌握和应用。 - 德育主题网络课程开发的创新性问题。 过去，我们往往采用面对面、凭经验开展德育工作的教育方式，如今在互联网+德育综合改革背景下，师生们更多需要网络学习资源，经验的断层、人手的不够，促使我们需要把经验积淀下来，远程高效开展德育工作，因此如何把经验变成网络课程，与时俱进提高德育工作的科学性和有效性，是摆在我们面前急于需要攻关的一个难题。 鉴于此，通过本项目实施，尝试基于问题解决，以徐汇区部分试点学校、区德育骨干为主体、以区教院德研室和市区相关专家为引领，以区教院信息中心为支撑，共同构建一个具有顶层设计科学、德育内容系统、平台运用开放、资源建设生成、教师专业发展、机制保障持续为特点的区域性中小学德育课程开发新模式，通过本课题的研究，为上海市各区、各中小学开展德育课程建设提供可资借鉴的机制和范式。 （4）研究现状及其意义 研究的理论意义方面，本课题研究具有独创性。梳理文献发现，在与本课题相关的研究中，大都学者关注的是“区域性校本课程开发和教师培训”、“区域性德育资源利用”、“区域内德育课程的合作开发”以及“网络对中小学德育教学的影响”，还未有学者对“区域性中小学德育网络课程开发”做过专门的理论分析，所以本课题对丰富当前中小学德育网络课程开发理论具有现实意义。 研究的实践意义方面，本课题研究能够为本土化的，面向教师专业发展的中小学德育网络课程开发提供实践经验。因为多数的相关研究视角集中于“学校主导的”“面向学生的”德育网络课程开发，而非本课题关注的“区域主导的”“面向师生的”德育网络课程开发。此外本课题“构建德育课程框架”的探索经验、“网络精品课程开发”的技术经验以及“德育课程开发”的课程设计经验等不仅对本地区德育课程建设的实践产生重要影响，同时也为上海市其他各区、各中小学开展德育课程建设提供可资借鉴的机制和范式。 （5）研究的必要性和重要性 随着“互联网+德育”时代的到来，技术的发展加速了学校的德育教学方法的变革，“网络媒体以其特有的开放性、交互性、异质性和虚拟性,给学校德育教育带来了新的机遇和挑战。”1因此，当前如何利用信息技术提高德育工作的科学性和有效性，成为德育研究中的热点。 - 德育网络课程开发的现实意义。“利用网络平台，能够创新德育的方式和手段，提高德育的形象性、时效性和互动性”；2“网络课程的及时性、多样性、开放性是对传统德育课程的扬弃与发展”；3“德育网络课程的互动性、超时空性、可延伸性（链接性）、共享性为师生的德育教学提供了更大的空间和知识的生长点。”4 2、基于教师专业发展的德育网络课程开发的现实必要性。“教师是网络德育的辅助群体，建立一支既具备网络操作能力、网络管理经验又有科学思维方法的高素质德育队伍，对任何一所中学都是必要的。” 3、集中区域专业力量的现实重要性。“德育网络工作者只有明确德育网络课程的目标，精选德育网络课程的内容，创设德育网络课程的界面，增强德育网络课程的教学，才能促进德育网络课程的快速发展。”6所以本课题“以区德育骨干为主体、以区教院德研室和市区相关专家为引领，以区教院信息中心为支撑”是科学合理且有效的。

| 课 题 主 要 参 加 者 基 本 情 况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 年龄 | 职称/职务 | 工作单位（部门） | 研究专长 |
| 张建国 | 52 | 中高 | 徐教院德育室 | 中学心理研究 |
| 张鲁川 | 45 | 中高 | 徐教院德育室 | 中学班主任研究 |
| 俞慧文 | 40 | 中高 | 徐教院德育室 | 小学班主任研究 |
| 吕春芳 | 43 | 中一 | 徐教院德育室 | 少先队研究 |
| 苗蓬 | 46 | 中高 | 徐教院德育室 | 小学心理研究 |
| 杜嘉陵 | 46 | 中高 | 南模中学 | 高中班主任研究 |
| 毛颖 | 40 | 中高 | 梅园中学 | 初中家教研究 |
| 宓颖 | 40 | 中高 | 汇师小学 | 小学心理研究 |

课 题 组 分 工 情 况

- 时间节点; - 主要任务; - 具体负责; - 考核指标. - 2016年10月—2017年2月; - 1.建立课题研究团队及进行任务分解。 2.开展情报综述与理论学习，进行德育课程建设框架研究. 3. 开展德育主题网络研训课程开发的调研; - 区德研员为主 - 第一任务：秦红 - 第二任务：张鲁川 - 第三任务：吕春芳; - 1.召开项目开题论证会，呈现课程建设框架. - 2017年2月—2017年6月; 1.组织试点学校和骨干教师进行课程纲要的编写和脚本的编写 2.组织对主题网络研训课程成功案例开展案例分析; - 第一任务：秦红 - 第二任务：分学科开展研究 - 心理：张建国、苗蓬 - 班主任：张鲁川、俞慧文 - 少先队：吕春芳 - 家庭教育指导：秦红; - 组织区域德育课程建设纲要编写交流活动，专家点评。. - 2017年6月—2017年12月; 1.德育主题网络研训课程制作的研究 2. 组织对德育主题网络研训课程的实践反思; - 第一任务：德育各学科教研员负责，区信息中心主任陈晓冬配合 - 第二任务：德育各学科教研员负责; - 完成精品德育课程建设. - 2017年12月—2018年6月; - 1.组织课程建设范式的研究 - 2.组织开展项目研究总结; - 第一任务：德育各学科教研员负责 - 第二任务：秦红; - 德育课程建设范式总结 - 召开项目总结专家论证会.

本课题研究的中期成果、最终成果，研究成果的预计去向

（一）本课题研究的中期成果 1、区域性中小学德育主题网络课程建设框架 2、区域性中小学德育主题网络精品课程 3、论文：区域性中小学德育主题网络研训课程开发的范式研究 （二）本课题研究的最终成果 1.课题报告：区域性中小学德育主题网络研训课程开发的实践研究 2.区域性中小学德育主题网络精品课程 3.形成区域性中小学德育课程框架 4、论文发表：区域性中小学德育主题网络研训课程开发的范式研究 （三）研究成果的预计取向 1、改变区域德育资源缺乏的现状，促使互联网+背景下，区域性共建共享课程资源的状态呈现。具有前瞻性。 2、基于问题解决的德育课程建设，符合市德育综合改革需求，促使区校课程实施富有针对性。 3、过程中选出优秀课程，经专家论证后进行完善，组织申报十三五市级共享课程，为全市教师学习提供支撑，因此该课程资源具有科学性和推广性。

| 经费概算（单位：万元） 人员经费不得超过课题经费的50% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 金额 | 类别 | 金额 |
| 评审指导费 | 0.5万 | 图书资料费 |  |
| 咨询费 | 0.5万 | 调研差旅费 |  |
| 劳务费 |  | 办公用品 |  |
| 课程制作费 | 2万 | 场租费 |  |
| 交通费 |  |  |  |
| 合计 |  | 3万 |  |

项目承诺书： 本人保证项目任务书填报内容真实，不存在任何知识产权问题。若获准立项，本人将严格按照本表填写内容，按时完成研究计划，按要求及时报送中检、终结等相关材料。遵守课题管理的各项规定，如有违反，本人将承担相关责任。 申请者（签章）： 年 月 日

单位科研管理部门意见： 经审核，任务书内容属实，同意上报。若获准立项，学校保证为本课题的研究提供必要的条件，并严格按照课题管理的各项规定对项目的实施进行管理。 科研管理部门（公章） 年 月 日

上海学校德育创新发展专项研究课题管理领导小组办公室意见 领导小组办公室（公章） 年 月 日